## Historias de Usuario
ID | Historia de Usuario | Descripción | Criterios Aceptación | Tamaño | Puntos | Tiempo (horas) | Prioridad | actividades
1 | COMO Desarrollador de las votaciones QUIERO ver el numero de votos PARA saber el ganador | Se debe ver el numero de votos para elegir el ganador | el sistema debe de darme un listado de las fichas votantes para saber el numero de votos por candidato | XL | 8 puntos | 4 horas | 4 | Se debe crear la base de datos
2 | COMO Desarrollador de las votaciones QUIERO Ver el mas votado PARA realizar las estadisticas | Se debe ver el resultado final de las votaciones y el sistema lanzara las estadisticas | el sistema debe terminar con la cantidad de aprendices votantes generar el resultado de los votos para ver las estadisticas | XL | 10 puntos | 4 horas | 4 | Se debe crear la base de datos con un listado de los aprendices que registraron los votos,para realizar la serie de estadisticas
3 | COMO Administrador de las votaciones QUIERO ver el numero de las fichas votantes PARA saber cual ficha no asistio | Se debe ver la cantidad de fichas votantes para saber cual ficha no asistio o el numero de candidatos faltantes | el sistema debe determinar el numero de aprendices que no votaron para establecer el resultado | XL | 10 | 4 horas | 3 | Se debe crear la base de datos con un listado de las fichas 2 crear un login para el registro de los aprendizes de cada ficha
4 | COMO aprendiz de las votaciones quiero ver estadisticas para saber cual es el proceso de las votaciones | Se debe ver el porcentaje de votos por candidato | se necesita una interfaz con un boton de ver porcentajes que muestre el candidato con su porcentaje | XL | 12 | 4 horas | 3 | el sistema debe de mostrarme la cantidad de porcentaje por candidato ya sea en un diagrama de torta o de barras
5 | COMO Administrador QUIERO ver avances de la plataforma PARA poder identificar que es lo requerido | la plataforma debe cumplir con los objetivos que se adquirieron para el proyecto | el sistema debe mostras el numero de fichas faltantes el candidato ganador, y la serie de estadisticas de los votos | XL | 12 | 4 horas | 4 | La plataforma ya debe tener las estadisticas el login la base de datos y el diseño requerido por el cliente
6 | COMO Administrador QUIERO ver los colores de la institucion PARA poder identificarnos | la plataforma debe cumplir con los colores institucionales | el sistema debe mostrar los requerimientos del instituto | XL | 5 | 4 horas | 4 | se debe crear el diseño con los colores del instituto correspondientes los cualesson blanco y naranjado
7 | COMO aprendiz QUIERO ver rapidez PARA poder votar | la plataforma debe ser facil y sencilla a la hora de votar | el sistema debe de tener la informacion clara para un agil votacion | XL | 6 | 4 horas | 3 | se debe tener la informacion clara en el sitio web
8 | COMO Instructor QUIERO ver los requerimientos de documentacion PARA el proyecto | Se debe ver los conocimientos adquiridos en el programa de formacion en el proyecto adquirido por los aprendices | el sistema lo practicado en las clases lenguaje de programacion,los requerimientos | XL | 10 | 4 horas | 5 | Se debe crear un Presentacion con todas las actividades dadas para la realizacion del proyecto
9 | COMO desarrollador QUIERO Realizar este proyecto PARA beneficio del cliente | Se debe cumplir con todos los requerimientos del cliente | el sistema debe ser funcional y con todo lo planteado por el cliente | XL | 36 | 4 horas | 5 | se desarrollara el proyecto para un beneficio del instituto
10 | COMO aprendiz QUIERO ver la descripcion de los candidatos PARA obtener informacion mas detallada y votar | Se debe cumplir con la informacion planteada por los candidatos | El sistema debe mostrar la informacion breve que genero el candidato en las campañas | XL | 2 | 4 horas | 2 | 4 horas (este tiempo es estipulado por todo el equipo de programadores de acuerdo a la experiencia de cada uno, ya que son aprendices no se preocupen si les dan muchas horas por historia de usuario)
11 | COMO Candidato QUIERO realizar mi votacion PARA general igualdad con los demas aprendizes | Se debe cumplir con la igualdad en el instituto | El sistema debe incluirnos como participantes a votar | XL | 2 | 4 horas | 2 | Se mostrara una breve descripcion de las propuestas de cada candidato
12 | COMO administrador QUIERO que tenga una buena seguridad PARA evitar fraudes | Se debe cumplir con la seguridad como metodo no funcional | El sistema debe cumplir con una buena seguridad para evitar el fraude en las votaciones | XL | 10 | 4 horas | 5 | se debe desarrollar un software de seguridad
13 | COMO Administrador quiero que implemente toda la informacion correspondiente de los aprendices | Se debe implementar toda la informacion correspondiente de cada ficha y cada uno de los aprendices para votar | El sistema debe registrar la informacion de cada uno de los aprendices | XL | 10 | 4 horas | 5 | Se debe implementar en la base de datos la informacion de cada aprendiz de cada ficha
14 | COMO Cliente QUIERO que el ingreso sea atravez de la huella digital PARA mayor seguridad | Se debe implementar una seguridad para proteger el voto de cada aprendiz | El sistema debe implementar la huella digital para el ingreso de cada uno de los votantes | XL | 10 | 4 horas | 5 | Se debe crear el registro de la huella digital
15 | COMO administrador QUIERO poder gestionar la informacion de las votaciones | Se debe crear el perfil de administrador | El sistema debe mostrarle toda la informacion de la plataforma al administrador |  | 2 puntos | 24 | 4 | se debe crear toda la interfaz | 0

## Burndown
Más información en http://urtanta.com/scrum-sprint/
Nombre de Sprint | Fecha Fin Sprint | Puntos en sprint | Pendientes | Ideal teórico | TOTAL
Sprint 1 | Fecha S1 | 3 | 7 | 10 | 0
Sprint 2 | Fecha S2 | 5 | 10 | 15
Sprint 3 | Fecha S3 | 10 | 10 | 20
Sprint 4 |  |  |  | 20
Sprint 5 |  |  |  | 20
Sprint 6 |  |  |  | 20
Sprint 7 |  |  |  | 20
Sprint 8 |  |  |  | 20
Sprint 9 |  |  |  | 20
Sprint 10 |  |  |  | 20