## Historias de Usuario
ID | Historia de Usuario | Descripción | Criterios Aceptación | Tamaño | Puntos | Tiempo (horas) | Prioridad | actividades
1 | COMO Administrador QUIERO ver el numero de votos PARA saber el ganador | Se debe ver el resultado final de votos para saber el ganador | el sistema debe de darme un listado de las fichas votantes y el numero de votos | XL | 36 | 72 | 4 | Se crea una tabla en la base de datos toda la informacion del estudiante candidato por el cual voto la fecha y hora en que voto crear una interfaz que me permita ver la lista por fichas
2 | COMO Administrador de las votaciones QUIERO Ver el candidato mas votado PARA observar las estadisticas | Se debe ver el resultado final de las votaciones y el resultado por candidato para realizar las estadisticas por cada uno de los candidatos | el sistema debe determinar la cantidad de aprendices votantes generar el resultado de los votos se implementaria un boton el cual conllevaria a ver las la informacion numerica de los votos para dichas estadisticas | XL | 36 | 72 | 4 | Se debe ver toda la informacion de los votos de los aprendices para determinar la cantidad de votos por candidato e implementarlo en las estadisticas dicha informacion para que la plasme atravez de graficos
3 | COMO Administrador de las votaciones QUIERO ver el numero de las fichas votantes PARA saber cual ficha no asistio | Se debe ver la cantidad de fichas votantes para saber cual ficha no asistio o el numero de aprendizes faltantes | el sistema debe de tener el listado por cada ficha y la informacion de cada aprendiz Registrado en el CTGI para determinar el numero de fichas faltantes e aprendizes | XL | 48 | 96 | 4 | Se debe crear la base de datos con un listado de las fichas e informacion de los aprendices
4 | COMO aprendiz de las votaciones QUIERO ver una serie de estadisticas por candidato PARA saber como culmino el proceso de votacion | Se debe ver el porcentaje de votos por candidato | se necesita una interfaz con un boton de ver porcentajes que muestre el candidato con su porcentaje | XL | 36 | 72 | 4 | el sistema debe de mostrarme la cantidad de porcentaje por candidato ya sea en un diagrama de torta o de barras
5 | COMO Aprendiz QUIERO ejercer mi voto PARA el candidato el cual me va a representar en el CTGI | Se debe crear un sitio web de votaciones en el CTGI para realizar el proceso de votacion | Se necesita un sitio web el cual tenga la informacion tanto por candidato como por los demas aprendices | XL | 1080 | 2160 | 4 | se crean un sistema de varias consultas que lleven a la informacion del aprendiz y a ejercer su voto
6 | COMO Administrador QUIERO ver los colores de la institucion PARA poder identificarnos | la plataforma debe cumplir con los colores institucionales | el sistema debe mostrar los requerimientos del instituto | XL | 24 | 48 | 4 | se debe crear la interfaz con los colores del instituto correspondientes los cuale son blanco y naranjado
7 | COMO aprendiz QUIERO saber el resultado de la votacion de manera ligera PARA saber cual candidato me representara como aprendiz | Se deber ver el resultado del numero de votos para saber el resutado de las votaciones | el sistema debe mostrar la cantidad de votantes y el numero de votos | XL | 1080 | 2160 | 3 | se crea un boton donde vaya a la consulta del numero de votos y muestre el candidato ganador
8 | COMO Administrador QUIERO tener un perfil PARA ingresar al sitio web | Se creara un peril solo para el administrador. | Se debe de crear un perfil para el administrador. | XL | 36 | 72 | 5 | Se debe de crear el login para el administrador.
9 | COMO administrador QUIERO que el ingreso sea atravez de la huella digital PARA mayor seguridad | Se debe implementar una seguridad para proteger el voto de cada aprendiz | El sistema debe implementar la huella digital para el ingreso de cada uno de los votantes | XL | 24 | 48 | 5 | Se debe crear el registro de la huella digital
10 | COMO aprendiz QUIERO ver la descripcion de los candidatos PARA obtener informacion mas detallada y votar y poder saber cual es la mejor opcion | Se debe saber todas las propuestas por los candidatos e implementar esa inforrmacion en la interfaz | El sistema debe mostrar la informacion breve que genero el candidato en las campañas | XL | 24 | 48 | 2 | Se debe crear la interfaz el cual tambien se creara el contenedor y se agregara la informacion de cada candidato
11 | COMO administrador QUIERO tener el control PARA abrir y cerrar las votaciones. | El administrador al ingresar con su perfil tendra una opcion para abrir y cerrar las votaciones. | Se debe de incluir la opción de abrir y cerrar votaciones. | S | 2 | 4 | 2 | Se creara la opción de abrir y cerrar votaciones en el perfil del administrador.
12 | COMO administrador QUIERO que tenga una buena seguridad PARA evitar fraudes | Se debe cumplir con la seguridad como metodo no funcional | El sistema debe cumplir con una buena seguridad para evitar el fraude en las votaciones | XL | 10 | 4 | 5 | se debe desarrollar un software de seguridad
13 | COMO Administrador quiero que implemente toda la informacion correspondiente de los aprendices | Se debe implementar toda la informacion correspondiente de cada ficha y cada uno de los aprendices para votar | El sistema debe registrar la informacion de cada uno de los aprendices | XL | 10 | 4 | 5 | Se debe implementar en la base de datos la informacion de cada aprendiz de cada ficha
14 | COMO aprendiz QUIERO que el sitio web tenga una buena seguridad PARA mi votación. | Se debe implementar una seguridad para proteger el voto de cada aprendiz | El sistema debe imolementar un software de seguridad para el sitio Web. | XL | 10 | 4 | 5 | se implementara el Software de seguridad en la pagina web para eviar alteración de la misma.
15 | COMO administrador QUIERO poder gestionar la informacion de las votaciones | Se debe crear el perfil de administrador | El sistema debe mostrarle toda la informacion de la plataforma al administrador | S | 2 | 24 | 4 | se debe crear toda la interfaz | 0

## Burndown
Más información en http://urtanta.com/scrum-sprint/
Nombre de Sprint | Fecha Fin Sprint | Puntos en sprint | Pendientes | Ideal teórico | TOTAL
Sprint 1 | Fecha S1 | 3 | 7 | 10 | 0
Sprint 2 | Fecha S2 | 5 | 10 | 15
Sprint 3 | Fecha S3 | 10 | 10 | 20
Sprint 4 |  |  |  | 20
Sprint 5 |  |  |  | 20
Sprint 6 |  |  |  | 20
Sprint 7 |  |  |  | 20
Sprint 8 |  |  |  | 20
Sprint 9 |  |  |  | 20
Sprint 10 |  |  |  | 20